## Sheet1
PROJECT SCHEDULE TIMBANGAN MITSUBA
Name | Wira Aji Nugraha
Dept | IT
Tanggal | 7 Juni 2024
Phase | P / A | Activity | Juni
|  |  | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Planning | P | Memperlajari Alur Program | bar: Juni 7
A
Development | P | Menambahkan tulisan di timbangan IT & MTC DEPT dan NIHON SEIKI INDONESIA | bar: Juni 7
A
| P | Menampilkan waktu dan tanggal pada Serial Monitor Arduino Uno R4 WIFI memakai NTP | bar: Juni 7
A
| P | Mengintegrasikan Program timbangan sebelumnya (Arduino Uno) ke Arduino Uno R4 WIFI | bar: Juni 7 to Juni 12
A
| P | Wiring ulang Arduino Uno R4 ke Desain timbangan | bar: Juni 12 to Juni 13
A
Testing | P | Testing User | bar: Juni 14 to Juni 18
A
| P | Evaluasi & Maintenance | bar: Juni 19 to Juni 22
A